Томская область

Томский район

Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Зональненского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005г.

п. Зональная Станция № 695 от 03.03.2017

Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

Администрация Зональненского сельского поселения

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«03» марта 2017 г. № 73

О подготовке к пожароопасному периоду 2017 года и защите населенных пунктов муниципального образования «Зональненское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Зональненское сельское поселение», в связи с подготовкой к пожароопасному периоду 2017 года, защиты населенных пунктов и населения, проживающего на территории Зональненского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий к пожароопасному сезону 2017 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Провести комплекс мероприятий по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения. Ответственный: А.А. Ткачук.
3. Обеспечить исправность дорог, подъездов к естественным или искусственным водоисточникам для забора воды пожарной технике. Ответственный: А.А. Ткачук.
4. Организовать проведение работ по созданию минерализованных полос по защите от лесных пожаров населенных пунктов, садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан, объектов экономики, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам.
5. Силами работников Администрации муниципального образования «Зональненское сельское поселение» совместно с инспекторами пожарной безопасности провести проверки:

* наличие минерализованных полос по защите от лесных пожаров в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, объектов экономики, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам;
* имеющихся средств пожаротушения, в том числе наличие, работоспособность и укомплектованность пожарных щитов, гидрантов.

1. Провести собрание с участием руководителей предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей по вопросам подготовки к пожароопасному периоду. Ответственный: А.А. Ткачук.
2. Организовать распространение памяток на противопожарную тематику в населенных пунктах (магазины, остановочные пункты общественного транспорта) Ответственный: А.А. Ткачук.
3. В случае повышения пожарной опасности незамедлительно информировать Главу Зональненского сельского поселения.
4. Ежедневно проверять объекты жизнеобеспечения населения (электро-, водоснабжения, канализации) на предмет безаварийной работы переключающего, отключающего и перекачивающего оборудования. Ответственные: А.А. Ткачук, М.А. Филимонов (директор МП «СКС»).
5. Ежедневно нести контроль за состоянием пожарных гидрантов расположенных на территории Зональненского сельского поселения. Ответственный: А.А. Ткачук.
6. Провести разъяснительную работу среди населения по недопущению палов сухой растительности и сжигания мусора. Ответственный: А.А. Ткачук.
7. Организовать работу с садоводческими товариществами, расположенными на территории поселения по соблюдению мер пожарной безопасности и организации дежурств при угрозе возникновения пожаров. Ответственный: А.А. Ткачук.
8. Активизировать работу с председателями садоводческих товариществ по осуществлению земельного контроля за использованием земель СНТ. Ответственные: А.А. Ткачук, К.И. Мироненко.
9. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Зональненское сельское поселение» в сети "Интернет". Ответственная: Д.Н. Трубицына.
10. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации) Е.В.Гусев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Зональненского сельского поселения

от "03" марта 2017 № 73

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2017 ГОДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Провести собрание с участием руководителей предприятий и организаций, учреждений, предпринимателей по вопросам подготовки к пожароопасному периоду | апрель | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 2 | Проведение совещаний с председателями садоводческих обществ, товариществ по соблюдению норм и правил содержания территорий и объектов | май-июнь | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |
| 3 | Обеспечить постоянный контроль за состоянием территории поселения на предмет возникновения стихийных свалок мусора и принимать оперативные меры к их реализации | постоянно | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 4 | Обеспечить получение в течении пожароопасного сезона информации о степени пожарной опасности и своевременное доведение ее до населения, руководителей предприятий, организаций | постоянно | Д.Н. Трубицына, управляющий делами, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |
| 5 | Провести разъяснительную работу с населением по выполнению первичных мер пожарной безопасности | май | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, Д.Н. Трубицына, управляющий делами, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |
| 6 | Произвести проверку наличия первичных средств пожаротушения у населения, обязать собственников частных домов установить емкости с водой для первичного пожаротушения объемом не менее 200 литров или иметь огнетушители | май | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 7 | В весеннее-летний пожароопасный период организовать своевременное сообщение об очагах загорания в населенных пунктах поселения | май-октябрь | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, Д.Н. Трубицына, управляющий делами, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |
| 8 | Осуществлять контроль готовности противопожарных средств, оборудования, источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, краны, водоемы) | постоянно | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 9 | Проводить обучение населения мерам пожарной безопасности в быту | весь период | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, сотрудник МЧС (по согласованию) |
| 10 | Производить своевременную очистку дорог и подъездных путей в зимний период | январь-март  ноябрь-декабрь | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 11 | Произвести опашку населенных пунктов поселения и объектов с массовым пребыванием людей граничащих с лесными массивами, создание минерализованных полос на полях, прилегающих к лесным массивам. | май-июнь | А.А. Ткавук, заместитель Главы Администрации, Е.В. Зелендинова, ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам |
| 12 | Провести ревизии противопожарных водоемов, водонапорных башен, пожарных гидрантов на предмет готовности к весеннее-летнему пожароопасному периоду | апрель-май | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 13 | Провести сходы граждан в населенных пунктах перед наступлением пожароопасного периода по выполнению первичных мер пожарной безопасности и вступлению в добровольную пожарную дружину | май-июнь | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, Д.Н. Трубицына, управляющий делами, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |
| 14 | Провести проверку подъездных путей, проездов и разворотных площадок для проезда и установки пожарной техники | ежеквартально | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации |
| 15 | Проводить мониторинг населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам | апрель-май | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |
| 16 | Проведение рейдов с инспекторами пожарной безопасности, работниками ПАО «ТРК» на предмет обследования жилых помещений асоциальных семей | в течении года | А.А. Ткачук, заместитель Главы Администрации, К.И. Мироненко, специалист 1 категории по управлению земельными и лесными ресурсами |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Зональненского сельского поселения

от "03" марта 2017 № 73

Ответственные за предоставление полной и достоверной информации о ситуации на территории населенных пунктов Зональненского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Ф.И.О. ответственного** | **Номер телефона** |
| п.Зональная Станция | Ткачук Александр Александрович | 8-960-974-95-04 |
| д. Позднеево | Ткачук Александр Александрович | 8-960-974-95-04 |

Ответственный за передачу оперативной информации о ситуации на территории Зональненского сельского поселения – заместитель Главы Администрации – А.А. Ткачук, 923-140, 8-960-974-95-04

Приложение 3

к постановлению Администрации

Зональненского сельского поселения

от "03" марта 2017 № 73

Списки совместных рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности на территории Зональненского сельского поселения в противопожарный сезон 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Ф.И.О. | Должность | Контактные данные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Администрация Зональненского сельского поселения | Гусев Евгений Владимирович | Глава Зональненского сельского поселения (Глава Администрации) | Сот.: 8-923-847-00-03 |
| МП "СКС" | Филимонов Михаил Афанасьевич | Директор МП "СКС" | Сот.: 8-913-858-88-80 |
| ДПД | Эседов Омурузак Сейдуллаевич | Член ДПД | Сот.: 8-952-156-19-23 |
| ДПД | Хакимов Хайтбай Эгамназарович | Член ДПД | Сот.: 8-952-882-04-43 |